## project_schedule
Phase | Start Date | End Date | Duration | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25
Design | 2023-10-18 | 2023-10-29 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Project Kick-off | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | X | X | X
Requirements Gathering | 2023-10-21 | 2023-10-25 | 5 |  |  |  | X | X | X | X | X
Scope Definition | 2023-10-26 | 2023-10-29 | 4 | [8 empty] | X | X | X | X
Measure | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 17 | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Data Collection | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5 | [12 empty] | X | X | X | X | X
Metric Identification | 2023-11-04 | 2023-11-08 | 5 | [17 empty] | X | X | X | X | X
Baseline Measurement | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 7 | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Analyze | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 15 | [29 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Data Analysis | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 5 | [29 empty] | X | X | X | X | X
Root Cause Analysis | 2023-11-21 | 2023-11-25 | 5 | [34 empty] | X | X | X | X | X
Recommendations | 2023-11-26 | 2023-11-30 | 5 | [39 empty] | X | X | X | X | X
Improvement | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 15 | [44 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Implementation Planning | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 5 | [44 empty] | X | X | X | X | X
Execution | 2023-12-06 | 2023-12-10 | 5 | [49 empty] | X | X | X | X | X
Verification | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5 | [54 empty] | X | X | X | X | X
Control | 2023-12-16 | 2023-12-25 | 10 | [59 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Monitoring | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 5 | [59 empty] | X | X | X | X | X
Documentation | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 5 | [64 empty] | X | X | X | X | X